## 全镇
柳江区乡村振兴局2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源与结构（万元） |  |  |  | 建设长度（公里） | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  | 合同价（万元） | 其中中央财政衔接资金（万元） | 其中自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | [6 empty] | 户数 | 人数
1 | 成团镇 | 成团村 | 柳江区成团镇成团村产业硬化路 | 新建一条长2151米，宽3.5米，厚0.2米产业路 | 131.5775 |  |  | 125 | 2.151 | 乡村振兴局 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 31天 | 广西桂春工程项目管理咨询有限责任公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 364 | 1582 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众364户1582人生产生活水平 | 2023.9.21-2023.10.21 | 118.4198 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
2 | 百朋镇 | 分龙村 | 柳江区百朋镇分龙村上麦产业道路硬化项目 | 新建长为 1.5079公里，宽3.5米，厚0.2米产业路 | 96.578 |  |  | 92 | 1.5079 | 乡村振兴局 | 柳州众安建设工程有限公司 | 31天 | 广西桂春工程项目管理咨询有限责任公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 150 | 510 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众150户510人生产生活水平 | 2023.9.21-2023.10.21 | 85.8936 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
3 | 三都镇 | 三加村 | 三都镇朋茶农田灌溉水利建设项目 | 新建一条长1660米水渠 | 35.2107 |  | 25 |  | 1.66 | 乡村振兴局 | 广西万纵建设工程有限公司 | 21天 | 广西桂春工程项目管理咨询有限责任公司 | 广西富盟工程设计有限公司 | 49 | 229 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众49户229人生产生活水平 | 2023.10.11-2023.10.31 | 10.5632 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
4 | 三都镇 | 觉山村 | 三都镇觉山村上觉屯香葱示范区农田水利灌溉建设项目 | 新建一条长为568.1米水渠 | 21.8737 | 3.2488 |  | 19 | 568.1 | 乡村振兴局 | 广西万纵建设工程有限公司 | 31天 | 广西桂春工程项目管理咨询有限责任公司 | 广西富盟工程设计有限公司 | 52 | 202 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众52户202人生产生活水平 | 2023.9.21-2023.10.21 | 19.6863 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
7 | 里高镇 | 果郎村 | 柳江区里高镇果郎村桑蚕产业基地硬化路 | 新建一条长1585m，宽3.5m，厚0.2m产业路 | 122.3397 |  |  | 117 | 1.585 | 乡村振兴局 | 广西伟世建筑工程有限公司 | 31天 | 广西宏基工程管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 70 | 300 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众70户300人生产生活水平 | 2023.9.21-2023.10.21 | 110.1057 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
8 | 里高镇 | 板六村 | 里高镇板六村乡村振兴示范村建设项目 | 包含道路提升工程（修缮村屯道路及巷道，新增安全护栏）、人居环境提升工程（微花园、微果园、微菜园、微庭院改造）、公共服务能力提升工程（简易休闲桌椅、简易宣传栏）、基础设施提升工程（明沟加盖板、增加路灯），以实际工程量为准。 | 266.4756 |  |  | 254.4377 | / | 乡村振兴局 | 广西万岳建筑工程有限公司 | 21天 | 广西宏基工程管理咨询有限公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 947 | 3846 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众947户3846人生产生活水平 | 2023.10.11-2023.10.31 | 0 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
9 | 里高镇 | 里高社区 | 里高镇拉磊山脚至坝口至322国道路段至山边狼路段产业路 | 新建一条长19778.m，宽3.5m，厚0.2m产业路 | 136.0975 |  |  | 137 | 1.9778 | 乡村振兴局 | 广西同晟建设工程有限公司 | 31天 | 广西宏基工程管理咨询有限公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 1186 | 2986 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众1186户2989人生产生活水平 | 2023.9.21-2023.10.21 | 122.4878 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果