## 项目信息综合查询_1
2024年柳江区资金项目实施计划完成情况表
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 已报账(支付)金额(万元)
1 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区_产业发展_生产项目_2024年柳江区产业以奖代补项目（到户以奖代补） | 柳江区 | 1300 | 1271.458159 | 1271.458159 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、各镇人民政府 | 20240130 | 20241029 | 20241029 | 1258.212059
2 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区_产业发展_生产项目_2024年柳江区螺蛳粉原材料基地建设项目 | 柳江区 | 500 | 490.19291 | 490.19291 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、各镇人民政府 | 20240301 | 20240930 | 20240930 | 439.303464
3 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区_产业发展_生产项目_柳江区牧草种植示范基地建设 | 柳江区 | 50 | 47.3037 | 47.3037 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、百朋镇人民政府 | 20240325 | 20240802 | 20240927 | 47.3037
4 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区_产业发展_生产项目_补齐2023年产业项目缺口资金 | 柳江区 | 61 | 49.525515 | 49.525515 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240320 | 20240802 | 20240912 | 44.450111
5 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 柳江区_产业发展_加工流通项目_2024年农业生产试验示范及品牌打造和产品营销宣传 | 柳江区 | 113 | 112.48 | 112.48 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240301 | 20240923 | 20240927 | 87.0655
6 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 柳江区_产业发展_金融保险配套项目_2024年柳江区脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 柳江区 | 20 | 20 | 20 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240930 | 20240930 | 0.000001
7 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 柳江区_就业项目_务工补助_2024年柳江区跨省就业一次性交通补助 | 柳江区 | 72.975 | 69.235 | 69.235 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240307 | 20241201 | 20241025 | 67.735
8 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 柳江区_就业项目_务工补助_2024年柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助 | 柳江区 | 350 | 350 | 350 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240301 | 20241201 | 20241025 | 319.83
9 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 柳江区_就业项目_公益性岗位_柳江区2024年公益性岗位开发项目（水域巡查） | 柳江区 | 115 | 115 | 115 | 完工 | 2024 | 柳江区教育局 | 教育局 | 20240501 | 20241025 | 20241025 | 110.054
10 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 柳江区_就业项目_公益性岗位_柳江区2024年乡村公益性岗位 | 柳江区 | 160 | 160 | 160 | 完工 | 2024 | 人社局 | 人社局 | 20240101 | 20240930 | 20240930 | 160
11 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区2023年饮水工程项目尾款 | 柳江区 | 102 | 102 | 102 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240826 | 20240826 | 101.591351
12 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区2023年农村集中供水工程水质检测费 | 柳江区 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240425 | 20240426 | 49.5
13 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区2024年农村集中供水工程水质检测费 | 柳江区 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240902 | 20240909 | 49.5
14 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_补齐2023年基础设施项目工程尾款 | 柳江区 | 500 | 485.907168 | 485.907168 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240301 | 20240930 | 20240930 | 416.023009
15 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_历年扶贫（衔接）资金项目后续管护 | 柳江区 | 220 | 214.95 | 214.95 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240301 | 20241015 | 20241015 | 185.898968
16 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年柳江区历年小型农田水渠修复提升建设项目 | 柳江区 | 160 | 160 | 160 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240401 | 20240923 | 20240927 | 149.575393
17 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年柳江区易地搬迁安置点“老乡家园”公共消防及公益性配套设施维保修缮项目 | 柳江区 | 30 | 30 | 30 | 完工 | 2024 | 拉堡镇人民政府 | 拉堡镇人民政府 | 20241010 | 20241027 | 20241028 | 24.650636
18 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区高效节水灌溉（拉堡镇黄岭村片区）配电项目 | 拉堡镇 | 60 | 60 | 60 | 完工 | 2024 | 农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240920 | 20241015 | 20241016 | 14.904581
19 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区拉堡镇思贤村建都屯灌溉河道水坝决口抢险封堵项目 | 拉堡镇 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240726 | 20240813 | 20240816 | 38.425129
20 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 柳江区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_柳江区村庄规划编制 | 柳江区 | 150 | 150 | 150 | 完工 | 2024 | 自然资源局 | 自然资源局 | 20240603 | 20240925 | 20240930 | 150
21 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 柳江区_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_柳江区易地搬迁贷款贴息项目 | 柳江区 | 49.08783 | 49.08783 | 49.08783 | 完工 | 2024 | 水库移民局 | 水利局 | 20240301 | 20240429 | 20240430 | 49.08783
22 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 柳江区_巩固三保障成果_教育_2024年柳江区雨露计划项目 | 柳江区 | 283 | 283 | 283 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240312 | 20241025 | 20241025 | 242.291
23 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳江区_项目管理费_项目管理费_2024年基础设施项目管理费 | 柳江区 | 650 | 650 | 650 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240301 | 20241021 | 20241021 | 336.434919
24 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳江区_项目管理费_项目管理费_2024年产业项目前期工作经费 | 柳江区 | 310 | 295.343721 | 295.343721 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240301 | 20240815 | 20240926 | 229.078091
25 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-百朋镇_产业发展_生产项目_柳江区乡村藕遇田园综合体荷莲种植示范基地加工项目 | 怀洪村 | 150 | 133 | 133 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 20240507 | 20240923 | 20240927 | 133
26 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-百朋镇_产业发展_生产项目_柳江区百朋镇香水柠檬种植示范基地项目 | 百朋镇 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 20240430 | 20240821 | 20240924 | 8.19
27 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 柳江区-百朋镇_产业发展_加工流通项目_柳江区百朋镇琴屯村糖料蔗良种优选中心 | 琴屯村 | 300 | 299.18 | 299.18 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、百朋镇人民政府 | 20240419 | 20240930 | 20240930 | 266.904143
28 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 柳江区-百朋镇_产业发展_加工流通项目_百朋镇百莲香肉制品加工项目 | 百朋镇 | 280 | 280 | 280 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 20240430 | 20241020 | 20241026 | 280
29 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 柳江区-百朋镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_柳江区百朋镇家禽养殖项目 | 百朋镇 | 200 | 114.95 | 114.95 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 百朋镇人民政府 | 20240801 | 20241120 | 20241120 | 0.001
30 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇尧治村里朝屯屯级路 | 百朋镇 | 80.201697 | 79.920877 | 79.920877 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240605 | 79.920877
31 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇里团村里团屯拉寨路产业路 | 百朋镇 | 94.671308 | 92.133667 | 92.133667 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240530 | 91.784589
32 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇分龙村上麦屯至龙口屯产业路 | 百朋镇 | 92 | 44.512799 | 44.512799 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241205 | 20241209
33 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇官塘村大塘边屯饮水巩固提升工程 | 百朋镇 | 39.835959 | 34 | 34 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240828 | 20240904 | 34
34 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇根林村根林屯饮水巩固提升工程 | 百朋镇 | 42.740176 | 38 | 38 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240827 | 20240904 | 38
35 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇鱼龙村向阳屯饮水巩固提升工程 | 百朋镇 | 23.523649 | 21 | 21 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240827 | 20240904 | 21
36 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇小山村大相屯饮水巩固提升工程 | 百朋镇 | 42.280283 | 36 | 36 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240904 | 20240906 | 31.5
37 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇小山村非房屯人饮巩固提升工程 | 小山村 | 31.241567 | 26 | 26 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240812 | 20241118 | 20241120 | 25.3
38 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区百朋镇小山村礼节屯人饮巩固提升工程 | 百朋镇 | 54.42 | 37.2 | 37.2 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240831 | 20241027 | 20241028 | 37.2
39 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇恭桐村布村屯新建水渠项目（七个行动第一类） | 百朋镇 | 30.992057 | 25 | 25 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 柳江区百朋镇 | 20240425 | 20240930 | 20240930 | 23.440717
40 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇五九村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 百朋镇 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 20240910 | 20240930 | 20240930 | 8
41 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇怀洪村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 百朋镇 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 20240910 | 20240930 | 20240930 | 8
42 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-成团镇_产业发展_生产项目_柳江区鲁比双季葡萄品质提升+蔬菜栽培核心示范区（一期） | 鲁比村 | 461 | 455.2 | 455.2 | 完工 | 2024 | 农业农村局 | 柳江区农业农村局、成团镇人民政府 | 20240429 | 20241129 | 20241209 | 396.840878
43 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 柳江区_产业发展_配套设施项目_柳江区-成团镇_产业发展_配套设施项目_柳江区三都香葱广西特色农产品优势区创建项目（成团片区） | 盘石村 | 322 | 321.1 | 321.1 | 完工 | 2024 | 农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 20240419 | 20241025 | 20241025 | 290.765563
44 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区成团镇龙山村良水片区莲藕产业基地硬化路 | 龙山村 | 175.238797 | 144.227721 | 144.227721 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240530 | 144.227721
45 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇六道村石仁屯基础设施产业配套项目 | 六道村 | 164.902897 | 135 | 135 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240917 | 20240930 | 132.890108
46 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇大荣村中门屯、雅中屯产业路 | 大荣村 | 94.702622 | 45 | 45 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240716 | 20240926 | 20240930 | 0.000001
47 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇同乐村同运屯产业路 | 同乐村 | 92.108474 | 44 | 44 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240720 | 20240929 | 20240930 | 0.000001
48 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇白露村六乙屯大榕树至白上屯水渠（七个行动第一类） | 白露村 | 22.302567 | 21.990431 | 21.990431 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240131 | 20240310 | 20240416 | 21.990431
49 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_人居环境整治_柳江区2024年农村生活污水治理项目-成团镇里湾村下里屯 | 里湾村 | 191.27806 | 185 | 185 | 完工 | 2024 | 生态环境局 | 生态环境局 | 20240802 | 20240928 | 20240930 | 57.31
50 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_人居环境整治_成团镇北弓村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村提升村） | 北弓村 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 成团镇人民政府 | 成团镇人民政府 | 20241017 | 20241026 | 20241027 | 35.88768
51 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-穿山镇_产业发展_生产项目_柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地（宜居宜业和美乡村-示范村） | 高平村 | 541.47 | 487.331248 | 487.331248 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、穿山镇人民政府 | 20240429 | 20241129 | 20241209 | 478.022297
52 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 柳江区-穿山镇_产业发展_加工流通项目_穿山镇优质米粉协作生产基地 | 穿山镇 | 100 | 100 | 100 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 穿山镇人民政府 | 20240925 | 20241028 | 20241028 | 100
53 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 柳江区-穿山镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_柳江区穿山镇生猪养殖项目 | 穿山镇 | 210 | 210 | 210 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区穿山镇人民政府 | 柳州市柳江区穿山镇人民政府 | 20240301 | 20240425 | 20240801 | 210
54 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区穿山镇高平村平地屯道路修复项目 | 穿山镇 | 51 | 41 | 41 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 穿山镇人民政府 | 20240925 | 20241126 | 20241129 | 41
55 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇定吉村木山屯至龙平弓村屯产业路 | 穿山镇 | 73.694504 | 66.892752 | 66.892752 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240528 | 66.892752
56 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇龙平村谭村屯龙平村道至六庙交界产业路（宜居宜业和美乡村-提升村） | 穿山镇 | 82.883493 | 82.883493 | 82.883493 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240610 | 82.883493
57 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇龙平村二批大山脚产业路（宜居宜业和美乡村-提升村） | 穿山镇 | 89 | 78.91217 | 78.91217 | 完工 | 2024 | 柳江区穿山镇人民政府 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20241202 | 20241206 | 66.598736
58 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇龙凤村龙凤屯产业路 | 穿山镇 | 30 | 21 | 21 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241010 | 20241011 | 21
59 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区穿山镇林寺村牛洞屯饮水改造工程 | 穿山镇 | 10.313738 | 9 | 9 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240826 | 20241106 | 7.89
60 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区穿山镇林寺村灯龙屯饮水改造工程 | 穿山镇 | 34.42198 | 29 | 29 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240826 | 20241106 | 29
61 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区穿山镇思荣村饮水巩固提升工程 | 穿山镇 | 137.519835 | 116.9 | 116.9 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240622 | 20241204 | 20241206 | 113.3
62 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-穿山镇_产业发展_配套设施项目_穿山镇林寺村武岗屯太野到可列的灌溉水渠（七个行动第一类） | 穿山镇 | 63.267646 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 穿山镇人民政府 | 乡村振兴局 | 20240419 | 20241205 | 20241206 | 50
63 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇林寺村和隆屯产业项目水毁修复工程 | 穿山镇 | 14.501504 | 14 | 14 | 完工 | 2024 | 柳江区穿山镇人民政府 | 柳州市柳江区穿山镇人民政府 | 20241028 | 20241128 | 20241129 | 4.38091
64 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-进德镇_产业发展_生产项目_柳江区进德镇糖料蔗良种优选中心 | 琼林村 | 285.220899 | 250.374394 | 250.374394 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局、进德镇人民政府 | 20240419 | 20240923 | 20241030 | 230.34387
65 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-进德镇_产业发展_生产项目_柳江区进德镇乐山村长安屯六朝御贡特色采摘基地 | 乐山村 | 138 | 138 | 138 | 完工 | 2024 | 进德镇人民政府 | 进德镇人民政府 | 20240330 | 20240625 | 20240925 | 129.155664
66 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-进德镇_产业发展_生产项目_柳江区进德镇一都米产业发展项目 | 泗浪村 | 127 | 127 | 127 | 完工 | 2024 | 柳江区进德镇人民政府 | 进德镇人民政府 | 20241001 | 20241206 | 20241209
67 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_进德镇泗浪村红花屯草弄产业路 | 进德镇 | 216.031517 | 195 | 195 | 完工 | 2024 | 农业农村局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240602 | 20240624 | 195
68 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区进德镇四连村水舍、屯兵水渠项目（七个行动第一类） | 四连村 | 63.10346 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20241204 | 20241206 | 50
69 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_进德镇四连村水舍、屯兵农田灌溉水渠建设项目(二期)（七个行动第一类） | 进德镇 | 85.414201 | 72 | 72 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20241204 | 20241206 | 67.079512
70 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_进德镇乐山村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 乐山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 进德镇人民政府 | 进德镇人民政府 | 20240921 | 20240930 | 20240930 | 6.005858
71 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区进德镇龙新村创建提升村建设项目 | 龙新村 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 进德镇人民政府 | 进德镇人民政府 | 20240925 | 20241028 | 20241028 | 32.095256
72 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 拉堡镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 柳江区-拉堡镇_就业项目_公益性岗位_拉堡镇2024年公共服务岗位（易安后扶项目） | 兴柳社区 | 43.44 | 43.259 | 43.259 | 完工 | 2024 | 拉堡镇农业农村综合服务中心 | 拉堡镇人民政府 | 20240201 | 20241028 | 20241028 | 34.456367
73 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-里高镇_产业发展_生产项目_柳江区里高镇2024年桑蚕全产业链示范项目（七个行动第一类） | 里高镇 | 80 | 40.820241 | 40.820241 | 完工 | 2024 | 里高镇人民政府 | 里高镇人民政府 | 20240228 | 20241028 | 20241029 | 40.820241
74 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳江区-里高镇_产业发展_生产项目_柳江区里高镇2024年青花梨提质增效项目 | 里高镇 | 175 | 160.730761 | 160.730761 | 完工 | 2024 | 里高镇人民政府 | 里高镇人民政府 | 20240409 | 20241025 | 20241028 | 149.183923
75 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里高镇板六村中团屯硬化产业路（一期）（宜居宜业和美乡村-示范村） | 里高镇 | 112.8745 | 108.100217 | 108.100217 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240606 | 108.100217
76 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里高镇盘龙村尔任屯路口至弄菜路口产业路 | 里高镇 | 81.50775 | 79.460621 | 79.460621 | 完工 | 2024 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240528 | 79.460621
77 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区里高镇盘龙村根论屯饮水巩固提升工程 | 里高镇 | 31.035648 | 27 | 27 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240826 | 20240910 | 14.9
78 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区里高镇龙南村郎塘屯饮水巩固提升工程 | 里高镇 | 37.173713 | 32 | 32 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240826 | 20240910 | 31.3
79 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区里高镇果郎村定而屯饮水改造工程 | 里高镇 | 30.165728 | 26 | 26 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240812 | 20241118 | 20241120 | 24
80 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_人居环境整治_里高镇保仁村甘社屯生活污水治理 | 保仁村 | 42 | 42 | 42 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241024 | 20241028 | 33.164168
81 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_人居环境整治_里高镇果郎村林江屯生活污水治理 | 果郎村 | 35 | 35 | 35 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241025 | 20241028 | 27.98147
82 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 柳江区-三都镇_产业发展_配套设施项目_柳江区三都香葱广西特色农产品优势区创建项目（三都片区） | 觉山村,里贡村 | 230 | 223.1 | 223.1 | 完工 | 2024 | 柳江区人民政府 | 柳江区农业农村局、各镇人民政府 | 20240617 | 20241130 | 20241208 | 201
83 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 柳江区-三都镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_柳州市柳江区三都镇农产品种植基地冷链保鲜建设项目（补齐2023年缺口资金） | 三都镇 | 120 | 104.873385 | 104.873385 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20230629 | 20240509 | 20240529 | 104.873385
84 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇龙兴村凤山至龙兴村林场麻竹笋种植产业硬化道路建设项目 | 龙兴村 | 123.96622 | 99 | 99 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 乡村振兴局 | 20240419 | 20240601 | 20240610 | 98.987784
85 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇龙兴村拉荡至久远屯香葱产业路项目 | 三都镇 | 141.689138 | 141.689138 | 141.689138 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240930 | 141.689138
86 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇龙兴村委桥头至大里屯香葱产业路项目 | 三都镇 | 46.428484 | 44.689921 | 44.689921 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 柳江区三都镇人民政府 | 20240407 | 20240424 | 20240426 | 44.689921
87 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇大河街后街至童岭、那建葱花产业路项目 | 三都镇 | 56.67 | 42 | 42 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20240907 | 20240920 | 20241023 | 42
88 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区三都镇博艾村拉朝屯饮水巩固提升工程 | 博艾村 | 21.18007 | 18 | 18 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240906 | 20240909 | 18
89 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区三都镇博艾村落回屯饮水巩固提升工程 | 三都镇 | 34.299984 | 30 | 30 | 完工 | 2024 | 水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240802 | 20240829 | 29.9
90 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇三都村屯甫屯香葱种植产业水渠建设项目 | 三都镇 | 52.353416 | 31 | 31 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20240923 | 20241120 | 20241120 | 15.706025
91 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇三都村中南屯至岩田屯香葱、水稻种植产业水利建设项目 | 三都镇 | 94.732003 | 45 | 45 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20240923 | 20241205 | 20241206
92 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区三都镇板江村板凡屯饮水巩固提升工程 | 板江村 | 27.326548 | 24 | 24 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240327 | 20240822 | 20240909 | 24
93 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区三都镇三都村童岭屯、屯甫屯、岩田屯饮水巩固提升工程 | 三都镇 | 52.024337 | 45.1 | 45.1 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240902 | 20240906 | 45.1
94 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇三都街果叶片区水利工程建设项目（七个行动第一类） | 三都街社区 | 87.303656 | 55 | 55 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 乡村振兴局 | 20240419 | 20240913 | 20240930 | 55
95 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇白见村板朝屯乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 三都镇 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20240918 | 20241021 | 20241021 | 9.7
96 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 三都镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_人居环境整治_三都镇三加村下红花屯乡村治理项目（宜居宜业和美乡村提升村） | 三都镇 | 48.16 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 三都镇人民政府 | 三都镇人民政府 | 20240918 | 20241113 | 20241113 | 28.898638
97 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 柳江区-土博镇_产业发展_配套设施项目_柳江区土博镇脆蜜金桔品质提升建设补助项目 | 甘贡村 | 45 | 45 | 45 | 完工 | 2024 | 柳江区农业农村局 | 农业农村局 | 20240318 | 20240920 | 20241030 | 45
98 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇水源村甘龙至百晓通屯及甘牛见教产业路 | 水源村 | 129.215947 | 101 | 101 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20240419 | 20240518 | 20240610 | 89.417301
99 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇孝中村拉寨屯独山至杰果树产业路 | 土博镇 | 57.95078 | 56.212256 | 56.212256 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240322 | 20240605 | 20241021 | 46.360623
100 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇甘贡村产业配套基础设施工程项目 | 甘贡村 | 57.610871 | 55.873815 | 55.873815 | 完工 | 2024 | 柳江区振兴局 | 柳江区土博镇人民政府 | 20240909 | 20240930 | 20241009 | 42
101 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇梅里村甘梅屯至上、下仁屯产业路 | 土博镇 | 84.370627 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241205 | 20241206
102 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇梅里村拉岭屯、在里屯产业路 | 土博镇 | 16.488906 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240925 | 20241205 | 20241206
103 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区土博镇琴怀村里仁屯饮水巩固提升工程 | 琴怀村 | 13.161497 | 12 | 12 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 20240327 | 20240925 | 20241024 | 12
104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区土博镇五合村岜好屯饮水巩固提升工程 | 五合村 | 36.508328 | 30 | 30 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240813 | 20241107 | 20241115 | 30
105 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市柳江区土博镇琴怀村琴怀屯饮水巩固提升水源工程 | 琴怀村 | 27.957887 | 24.8 | 24.8 | 完工 | 2024 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 20240813 | 20240925 | 20241018 | 24.8
106 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-土博镇_产业发展_配套设施项目_土博镇甘贡村小屯兵屯水利项目（宜居宜业和美乡村-示范村）（七个行动第一类） | 甘贡村 | 103.06149 | 84 | 84 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20240916 | 20240930 | 74.102089
107 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳江区-土博镇_产业发展_配套设施项目_土博镇水源村木贯屯至三河屯农业水渠建设（七个行动第一类） | 水源村 | 120.732491 | 95 | 95 | 完工 | 2024 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 20240419 | 20241205 | 20241206 | 95