附件 3

柳州市柳江区 2023 年开展巩固拓展脱贫攻坚成果就业帮扶提升行动实施方案

为贯彻落实党的二十大精神，以及党中央、国务院、自治区和柳州市党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴相关决策部署，落实《广西促进脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024 年）》（桂乡村指办发〔2022〕30 号）文件精神，坚定不移做好脱贫人口稳岗就业工作，全面推进乡村振兴，促进各民族互嵌式发展，现结合我区实际情况，特制定本方案。

一、目标任务

坚持以稳定脱贫人口务工规模为工作目标，在稳总量、提质量、促长远上精准施策、持续发力，推动脱贫人口稳定就业有支撑、增收有保障。专项提升行动时间为 2023 年 1 月至 12 月，期间全区农村劳动力完成转移就业人数不低于8万人，其中脱贫户劳动力（含监测户劳动力，下同）转移就业人数确保不低于 7746 人（见附件 1），力争完成 8585人。4 月底前完成转移就业目标任务数的 60%以上，5 月底完成 80%以上，6 月底完成 100%以上；3 月底前完成脱贫户劳动力转移就业目标任务数的 60%以上，4月底完成 85%以上，5 月底完成 100%以上，全年持续实施。

二、工作措施

（一）组织和引导脱贫劳动力外出务工

全力推进我区农村劳动力特别是脱贫户劳动力外出务工。将1-4 月作为“劳务输出特别季”，充分利用信息化手段，按“三精准”（精准收集务工意愿、精准提供岗位信息、精准提供服务保障）的服务标准，常态化开展“点对点”送工服务活动，持续引导农村劳动力外出务工。

1.深化劳务协作。充分利用区内劳务协作机制，加大区内就业政策咨询、岗位信息交流与发布、劳动力输送等就业服务，为脱贫劳动力外出务工提供便利。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局）

2.加大“点对点”送工服务力度和密度。开通“家门到车门，车门到厂门”的送工直通车，区人社部门要充分开展排查，精准掌握需要外出务工人员情况，加大农村劳动力特别是脱贫劳动力返岗务工“点对点”服务力度，着力提高脱贫劳动力外出务工规模。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、乡村振兴局）

3.落实务工一次性交通补助。对自主前往广西区外务工的脱贫人口适当安排一次性交通补助。（责任单位：各镇人民政府，区乡村振兴局、人力资源社会保障局）

（二）强化帮扶措施促进就近就业

1.开展就业帮扶车间专项服务行动。区人力资源社会保障部门、工业和信息化部门、农业农村部门、商务部门、文化和旅游部门要严格按《持续加强就业帮扶车间工作实施方案》（桂人社规〔2022〕8 号）的规定开展就业帮扶车间认定工作，每年组织认定一批就业帮扶车间。区人力资源社会保障部门要建立就业帮扶车间联络员制度，要落实《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅办公室关于印发进一步加强就业帮扶车间建设和乡村公益性岗位开发促进脱贫人口就业若干措施的通知》（桂人社办发〔2021〕46 号）的要求，强化职业技能提升培训，做好就业帮扶车间用工保障工作，及时兑现补贴政策，尽量协调解决车间生产中遇到的困难，促进车间的健康发展，增加脱贫劳动力就近就地就业机会，确保就业帮扶车间数量和带动脱贫人口就业人数总体稳定。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、工业和信息化局、农业农村局、商务局、文体广电旅游局、乡村振兴局、财政局）

2.落实农民工、返乡入乡人员创业扶持政策。支持和鼓励有创业意愿的农民工申领国家创业担保贷款；对符合农民工、返乡入乡创业人员创业扶持补贴条件的自主创业人员，按照就业补助资金的管理规定给予一次性创业扶持补贴。做好宣传和服务，积极协助办理补贴申领手续，及时发放创业扶持补贴，引导脱贫劳动力就地就近自主创业。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局）

3.落实脱贫劳动力社保补贴和带动就业补贴政策。本地企业或社会组织吸纳脱贫劳动力就业，签订 1 年（含）以上劳动合同并依法缴纳社会保险费的，按其为脱贫劳动力实际缴纳的社会保险费给予补贴，符合上述条件且所招用的脱贫劳动力依法缴纳企业职工基本养老保险满 6 个月的企业或社会组织，按照每人每年2000 元的标准给予带动就业补贴，鼓励本地企业和社会组织开发岗位，吸纳脱贫劳动力就业。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、乡村振兴局）

4.打造覆盖全域的“零工网络”。充分发挥零工市场作用吸纳就业，指导零工市场充分发挥基层就业服务作用，广泛收集和发布零工岗位信息，探索将乡村劳动保障服务站点建成零工网点，使之具备本地零工（短期用工）岗位收集和全区零工（短期用工）岗位发布功能，可以向农村劳动力特别是脱贫劳动力提供留工求职、职业介绍、政策咨询等服务，提高农村劳动力获取零工岗位信息和公共就业服务的便利性，帮助因照顾家庭等原因难以实现稳定就业的农村劳动力通过灵活方式实现就业增收。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局）

5.规范管理乡村公益性岗位。统筹使用各类资金，按需开发乡村公益岗位，优先安置符合条件的脱贫劳动力、易地扶贫搬迁人口，特别是其中的弱劳力、半劳力上岗，动态调整安置对象条件，保持乡村公益性岗位人数与上年度相比基本稳定，并定期开展工作调度。进一步规范公益性岗位的开发和管理，建立日常监督制度，确保“有岗有人有事有责”。完善乡村公益性岗位基础台账及开发选聘工作档案，分级分类做好台账管理。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、乡村振兴局、自然资源局、教育局）

（三）健全全覆盖的就业服务体系

1.做好公共就业服务工作。（1）继续开展金牌就业管家专项服务工作。要持续扩大和充实“金牌就业管家”团队，按照网格化管理模式，收集辖区落户企业信息，掌握企业用工需求，特别要将我区重点产业链、龙头企业、重大投资项目等保产业链供应链稳定的相关企业，带动就业能力强、用工规模较大（不少于 10 人）、生产经营正常的相关企业及其他重点企业列入企业用工监测范围，于 2 月20 日前确定当年用工监测重点企业目录，并建立工作台账，指导协助企业在“淘就业”、“柳州人才网”注册发布用工需求，搜索求职信息；根据企业培训需求，筛选培训需求量大或者紧缺急需职业（工种），择优向企业推荐培训机构，同时精准收集工作站负责区域内高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、易地搬迁劳动力等重点群体的求职意向，指导求职者使用“淘就业”、“柳州人才网”注册求职，向其推送最新的招聘信息，并推荐合适的就业岗位，实现岗位精准匹配，提高就业意向达成率。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局）

（2）区就业社保专责小组组成部门要加强沟通，指导镇、行政村（含易安点）做好所有脱贫劳动力的信息摸排，了解所有脱贫劳动力的就业需求，确保有就业意愿但未就业的脱贫劳动力、易地搬迁劳动力等重点群体 100%享受一对一的就业帮扶（提供 2 次以上职业指导、推送 5 个针对性岗位、推荐 1 个培训项目或就业见习机会），切实稳定脱贫劳动力就业规模。区就业社保专责小组成员单位要密切关注返乡回流人员（返乡回流人员是指返回家乡1 个月以上的人员）、公益性岗位退出人员。应在目前外出务工重点村的基础上扩大范围，把其他外出务工人数较多的村纳入区监测重点村，原则上新增加的村不少于 10个。要将公益性岗位退出人员的就业帮扶常态化，并单独建立帮扶台账。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、乡村振兴局、自然资源局、发展改革局）

2.举办各类招聘活动。为企业和求职者架起桥梁，采用线上线下相结合的方式举办各类不同规模的专题招聘会、人才交流会及线上招聘会，并及时引导有用工需求的企业参加报名、发布用工需求、收集求职简历，着力促进脱贫劳动力通过就业实现增收。每月至少举办 1 场招聘会，易地搬迁安置区每季度至少举办 1 场招聘会。根据实际情况组织缺工企业深入脱贫劳动力集中的镇、村屯开展巡回招聘活动，把就业岗位送到脱贫劳动力家门口。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、发展改革局）

3.强化技能培训。按照《柳州市职业技能培训补贴管理实施细则》（柳人社规〔2022〕1 号），鼓励职业技能培训机构，面向脱贫劳动力，结合市场需求，开展项目制就业技能培训，着力提升脱贫劳动力职业技能水平，落实各项培训补贴和生活费（含交通费）补贴，促进脱贫劳动力就业创业。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局）

（四）持续开展脱贫家庭高校及中职毕业生就业帮扶行动

帮扶干部定期开展信息摸排，教育部门要收集本辖区学校的脱贫家庭应届毕业生信息反馈给同级人力资源和社会保障部门，依托《全国防返贫监测信息系统》、广西防贫 APP、《广西易地扶贫搬迁工作调度系统》等，指导行政村（社区、易安点）完善脱贫家庭应届毕业生的就业帮扶台账，从3月起对 2023 年毕业的学生开展信息推送，从7月起对毕业后的学生跟踪服务，及时整理汇总辖区所有应届毕业生信息，通过广泛收集和发布岗位信息、组织“三支一扶”报名、开展系列招聘活动、有针对性地开展技能培训或创业培训等方式，开展“一对一”精准就业帮扶，力争有就业意愿脱贫家庭应届毕业生就业率达 100%。同时，从 11 月起，针对 2024 年毕业的毕业生开展信息推送，为 2024 年的就业帮扶工作打好基础。（责任单位：各镇人民政府，区人力资源社会保障局、乡村振兴局、教育局、发展改革局）

三、工作要求

（一）提高政治站位，确保任务完成

就业帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的重要抓手，各镇、各单位要根据本通知相关要求，认真开展信息摸排，落实工作目标责任，结合当地实际细化工作措施，力争工作取得实效。通过就业帮扶确保全年脱贫人口外出务工人数完成目标任务；确保稳定务工 6 个月以上脱贫人数相对稳定；确保所有有劳动能力有就业意愿的易地搬迁脱贫家庭实现至少 1 人就业；确保公益性岗位安置人数、就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力人数相对稳定。保质保量完成自治区、柳州市下达给我区的各项指标任务。

（二）加强沟通协调，确保工作无死角

明确部门工作职责，区人力资源社会保障部门负责落实各项就业帮扶措施、开展岗位推介等工作，乡村振兴部门负责做好脱贫劳动力就业状况排查工作并及时更新到防返贫监测系统。各镇党委政府、村委及帮扶联系人要加大就业帮扶力度，做实做细帮扶工作，使有就业意愿的脱贫劳动力充分就业。各镇、各部门要加强沟通协调，充分发挥各自优势，合力推进就业帮扶工作。

（三）做好宣传发动，总结经验亮点

要充分利用电视、网络、基层就业服务机构等平台，做好脱贫劳动力就业帮扶相关活动信息的宣传工作，提高帮扶政策的知晓率、帮扶活动的参与度。同时，对活动过程中的好经验、好做法要及时总结、及时推广，邀请媒体跟进报道，扩大活动影响力。

（四）加强工作调度，做好分析研判

区人力资源社会保障局要牵头统筹好就业社保专责小组，结合本通知精神，根据我区实际制定工作措施，切实抓好落实，从 2 月起，每月 25 日前报送我区相关信息（附件 2、3、4、5，附件 3 从 6 月起报送）至柳州市就业社保专责小组，请区就业社保组加强与上级联系，开展好相关工作。市级联系人：罗衍锋，电话：3603372，13377079773，邮箱：lzjycjk@163.com。

附件：1.柳江区2023年转移就业目标任务计划表

2.柳州市脱贫家庭劳动力就业帮扶明细表

3.2023年脱贫家庭学生就业帮扶明细表

4.乡村公益性岗位开发情况明细表

5.就业帮扶车间运营情况明细表

附件1

柳江区 2023 年转移就业目标任务计划表

|  | 面上人数 | 脱贫户（含监测户）人数 |  | 转移就业总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划任务数 | 奋斗目标数 |  |  |
| 百朋镇 | 10921 | 1175 | 1226 | 12096 |  |
| 成团镇 | 8882 | 610 | 648 | 9492 |  |
| 穿山镇 | 11363 | 1180 | 1480 | 12543 |  |
| 进德镇 | 10031 | 400 | 425 | 10431 |  |
| 拉堡镇 | 3241 | 900 | 965 | 4141 |  |
| 里高镇 | 8610 | 1160 | 1270 | 9770 |  |
| 三都镇 | 8356 | 275 | 312 | 8631 |  |
| 土博镇 | 10796 | 2100 | 2259 | 12896 |  |
| 合计 | 72200 | 7800 | 8585 | 80000 |  |

| 柳州市脱贫家庭劳动力就业帮扶明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 填报时间：2023年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（区） | 乡 | 村 | 人员基本信息 |  |  |  |  |  |  |  | 年内累计就业时长（月） | 已就业情况 |  |  | 未就业情况 |  |  |  |  | 就业帮扶情况 |  |  |  | 帮扶联系人 | 帮扶联系人电话 | 备注 |
|  |  |  |  | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 劳动能力情况 | 是否易地搬迁安置户 | 是否在校生 | 是否监测对象 | 监测对象类型 |  | 就业区域 （广东、非广东区外、区内市外、市内县外、县内） | 就业时间 | 就业单位名称 | 有就业意愿 |  |  |  | 无就业意向 | 职业指导服务次数 | 一对一岗位推介次数 | 是否参加就业见习 | 是否参加技能培训 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就业意向 （广东、非广东区外、区内市外、市内县外、县内） | 就业意向单位性质（机关事业、国有企业、民营企业、其他） | 薪酬期望值 | 近期打算 | 无就业意向原因 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融水县 |  |  |  |  |  | 无劳动力 | 是 |  | 是 | 突发严重困难户 | 4 | 广东 |  |  |  |  |  |  | 重病 | 1 | 4 | 否 | 是 |  |  |  |
| 填表说明：1.劳动能力情况按帮扶手册人员信息情况填写，在校生填“无劳动力”； 2.未就业人员，无论是否有就业意愿，都要落实251就业帮扶，即2次职业指导，5次针对性岗位推介和1次技能培训或就业见习机会，就业见习机会享受人群：毕业年度高校生、毕业两年内高等院校 中职院校（含技工院校）毕业生和16-24岁未就业青年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2-1

| 附件2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳州市脱贫家庭劳动力就业帮扶汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 填报时间：2023年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（区） | 劳动力情况 |  |  |  |  | 年内累计就业6个月以上人数 | 就业情况 |  |  |  |  |  | 未就业情况 |  |  |  |  |  |  | 就业帮扶情况 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 劳动力总人数 | 劳动能力情况 |  |  | 监测对象人数 |  | 小计 | 广东 | 非广东区外 | 区内市外 | 市内县外 | 县内 | 有就业意愿人数 | 无就业意向 |  |  |  |  |  | 职业指导服务人次 | 一对一岗位推介人次 | 参加就业见习人数 | 参加技能培训人数 |  |
|  |  |  | 普通劳动力人数 | 半劳动力、弱劳动力人数 | 无劳动力、丧失劳动力人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 升学 | 重病 | 照顾家庭 | 务农 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | 柳州市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |  |
| 1 | 融水县 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |  |
| 2 | 三江县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 融安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 柳城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 鹿寨县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 柳江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 柳北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 柳东新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 阳和工业新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 附件3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年脱贫家庭学生就业帮扶明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 填报时间：2023年xx月xx日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 学生基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 已就业情况 |  | 升学、入伍、出国、联系不上 | 未就业情况 |  |  |  |  | 就业面临的困难（具体选项从下拉菜单中选择） | 希望得到的解决途径（培训、见习、岗位推荐、其他） | 就业服务情况 |  |  |  |  | 帮扶联系人 | 帮扶联系人电话 | 备注 |
|  |  |  |  | 学生姓名 | 学生身份证号码 | 联系电话 | 毕业学校类型 （本科及以上、高职及大专、中职中专技校） | 毕业学校名称 | 专业 | 毕业时间 | 是否是广东中职毕业生 | 就业区域 （广东、非广东区外、区内市外、市内县外、县内） | 就业单位名称 |  | 有就业意愿 |  |  |  | 无就业意愿 |  |  | 职业指导服务次数 | 参加招聘活动次数 | 一对一岗位推介次数 | 是否参加技能培训 | 是否参加就业见习 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就业意向 （广东、非广东区外、区内市外、市内县外、县内） | 就业意向单位性质（机关事业、国有企业、民营企业、其他） | 薪酬期望值 | 近期打算 | 备考、培训、暂时不想工作、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 柳北区 |  |  |  |  |  | 本科及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 是 | 是 |  |  |  |
| 2 | 柳北区 |  |  |  |  |  | 高职及大专 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 是 | 是 |  |  |  |
| 3 | 柳北区 |  |  |  |  |  | 中职中专技校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 柳城县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.第1、7、10、11、12、14-17、19-22、25、26列，请通过下拉菜单选择一项，不要手工录入，第22-24列请录入整数； 2.增加学生信息请在有序号的行通过插入行的方式增加，以避免因录入信息不统一造成统计失真。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年脱贫家庭学生就业帮扶汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区 | 学生人数 | 学历情况 |  |  | 就业情况 |  |  |  |  |  | 升学、入伍、出国 | 联系不上 | 未就业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办招聘会情况 |  |  | “一对一”服务毕业生情况 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 本科及以上 | 高职及大专 | 中职中专技校 | 小计 | 广东 | 非广东区外 | 区内市外 | 市内县外 | 县内 |  |  | 有就业意向 |  |  |  |  |  | 无就业意向 |  |  |  |  | 场次 | 参会单位数 | 提供岗位数 | 职业指导服务人次 | 参加招聘活动人次 | 一对一岗位推介人次 | 参加技能培训人次 | 参加就业见习人次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 广东 | 非广东区外 | 区内市外 | 市内县外 | 县内 | 小计 | 备考 | 培训 | 暂时不想工作 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 融水县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 三江县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 融安县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳城县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 鹿寨县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳北区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳东新区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 阳和工业新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柳州市 合计 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| 附件4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村公益性岗位开发情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业务对口部门 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍地 |  |  | 就业地 |  |  |  | 联系电话 | 是否为易地搬迁人员 | 安置对象类别 | 监测对象类别 | 风险是否已消除 | 用人单位 | 岗位（工种）名称 | 月补贴标准（元） | 上岗时间 | 退出时间（合同或者协议结束的第2天） | 退出后就业去向 1.未就业；2.在家务农/从事生产经营；3.乡村公益性岗位；4.帮扶车间；5.机关、企事业单位、基层组织；6.灵活就业；7.创业；8.退休；9.因伤、因病不能工作；10.因生育或照顾家庭原因不能工作；11.死亡；12.其他（需备注） |  | 退出后就业服务情况 |  |  |  |  | 补贴资金来源 | 当年发放补贴金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  | 县区 | 乡镇（街道） | 村（社区） | 县区 | 乡镇（街道） | 村（社区、易安点） | 屯（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 目前状态说明 | 是否在“智慧人社”求职登记 | 职业指导服务次数 | 参加招聘活动次数 | 一对一岗位推介次数 | 是否参加技能培训 |  |  |  |
| 1 | 人力资源部门 |  |  | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 |  |  | 否 | 脱贫户 |  |  | 导江乡导江村 | 就业社保协理员 | 1300 | 20220801 | 20221102 | 3 | XX村乡村建设公益性岗位 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 就业补助资金 | 3900 |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教育部门 |  |  | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 |  |  | 否 | 监测对象 | 突发严重困难户 |  | 角塘村 | 水域巡查员 | 1700 | 20200302 | 20221103 | 4 | XX就业帮扶车间 |  |  |  |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17000 |  |
| 填表说明：1.安置对象类别、监测对象类别、是否解除风险、退出后去向的类别、是否为易地搬迁人员已设置下拉菜单公式，不需手动录入； 2.业务对口部门填：人力资源部门、乡村振兴部门、林业部门、教育部门等，除上述以外的，按实际业务部门名称填写，如组织部门、交通部门等； 3.退出后就业去向中，退休、因伤、因病不能工作、因生育或照顾家庭原因不能工作的，按各自类别进行选择，不勾选类别1。类别1只有有就业意愿、有就业条件但暂未就业（含不务农）的才选择。除了1-11类的原因，才选类别12。类别 1-12均要在目前状态说明写清楚当前具体的就业情况或未就业原因。 4.发放补贴金额只统计本年度发放补贴。 5.补贴资金来源的类别必须严格按以下表述进行填写：1.属于就业补助资金的，填就业补助资金；2.属于乡村振兴衔接资金的，填财政衔接推进乡村振兴补助资金；3.属于广东帮扶广西财政协作资金的，填广东帮扶广西财政协作资金；4.属于光 伏收益资金的，填光伏收益资金；5.属于生态护林员补助资金的，填生态护林员补助资金；属于其他资金的，填其他：XX，例：其他：本级财政资金。 6.退出后再进入的要有两行数据。 7.退出人员，除超龄人员以外，无论是否有就业意愿，都要落实251就业帮扶，即2次职业指导，5次针对性岗位推介和1次技能培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2

脱贫人口（含监测对象）乡村公益性岗位统计表

| 序号 | 县（区、市） | 脱贫人口（含监测对象）公益性岗位数量 | 脱贫人口公益性岗位数量 | 监测对象公益性岗位数量 |  | 易地扶贫搬迁监测对象公益性岗位数量 | 人社部门利用就业补助资金开发实有在岗人数 | 乡村振兴部门利用财政衔接资金、广东帮扶广西财政协作资金、光伏收益资金开发实有在岗人数 | 林业部门利用中央生态护林员补助 资金等资金开发实有在岗人数 | 县级统筹其他资金开发实有在岗人数 | 其他行业部门开发 实有在岗人数 | 数据校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其中脱贫人口数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  |
|  | 柳州市合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 正确 |
| 1 | 融水县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 2 | 三江县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 3 | 融安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 4 | 柳城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 5 | 鹿寨县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 正确 |
| 6 | 柳江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 7 | 柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 8 | 柳北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 9 | 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 10 | 柳东新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 11 | 阳和工业新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正确 |
| 填表说明：1.①=②+③-④ 2.①=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩ 2.脱贫人口公益性岗位数量统计包括监测对象公益性岗位数量里面的脱贫人口。 3.统计实有在岗人数。 4.本报表通过公式自动生成，不须填写，请完善花名册。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5-1

就业帮扶车间运营情况明细表

| 填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话： 填表时间： 2023年 月 日 单位：个、人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县（市、区） | 车间名称 | 认定日期 | 车间类型（模式） | 地址 | 是否在易地搬迁安置点 | 当月实有带动就业数量 | 认定以来吸纳脱贫人口就业数量 | 现有吸纳脱贫人口就业数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 车间缺工人数 | 帮助车间招工人数 | 运营情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 补贴发放情况 |  | 撤销情况 |  |  |  |  | 联系专员 姓名及职务 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  | 正常 | 半停工 | 已停工 | 停工 日期 | 是否因疫情停工 | 停工前吸纳脱贫人口数量 | 停工前吸纳防返贫监测对象数量 |  | 其他 | 今年发放带动就业补贴金额（元） | 认定以来累计发放带动就业补贴金额（元） | 已撤销就业帮扶车间撤销日期 | 撤销原因 | 撤销前吸纳脱贫人口数量 | 撤销前吸纳防返贫监测对象数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柳州市 | 鹿寨县 | 广西鹿寨振兴茧丝有限责任公司 | 20190628 | 厂房式 | 黄冕镇丁底街46号 | 否 | 153 | 11 | 11 | 1 | 1 | 30 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柳州市 | 鹿寨县 | 广西鹿寨聚鑫水产养殖专业合作社 | 20181106 | 种养式 | 鹿寨镇独羊村大路屯 | 否 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20211119 | 带动脱贫劳动力不足5人，且超过3个月无法恢复到5人。 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.车间名称填写全名。2.认定日期、已停产日期、已经撤销日期按例子填写。3.车间类型（模式）主要有：厂房式、居家式、种养式、贸易流动式、乡村旅游式。 4.现有吸纳脱贫人口就业人数。 5.停产原因写详细，有 数据分析。6.填写政策执行以来所有认定过的就业帮扶车间（原就业扶贫车间），包含未享受过带动就业补贴的就业帮扶车间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.吸纳脱贫人口数量统计包括吸纳监测对象数量里面的脱贫人口。 2.吸纳脱贫人口（含监测对象）数量=吸纳脱贫人口数量+吸纳防返贫监测对象数量-其中脱贫人口数。 3.取消帮扶车间称号从2021年1月1日以来时间节点填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就业帮扶车间统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市、区） | ① |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  |  | 取消帮扶车间称号情况 |  |  |  | 易地扶贫搬迁安置点车间情况 |  | 因疫情停产车间情况 |  |
|  |  | 帮扶车间总体情况 |  |  |  | 正常运营的帮扶车间 |  |  |  | 半停工的帮扶车间 |  |  |  | 已停工的帮扶车间情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总数 | 吸纳脱贫人口数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 数量 | 吸纳脱贫人口数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 数量 | 吸纳脱贫人口数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 数量 | 停工前吸纳脱贫人口数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 数量 | 退出前吸纳 脱贫人口数量 | 吸纳防返贫监测对象数量 |  | 车间数量 | 吸纳监测对象数量 | 停产车间个数 | 涉及脱贫劳动力（含监测对象）人数 |
|  |  |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  | 其中脱贫人口数 |  |  |  |  |
|  | 柳州市合计 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 融水县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三江县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 融安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 柳城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鹿寨县 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柳江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 柳北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 柳东新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 阳和工业新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表说明：1.①=②+③+④ 2.本表自动生成不须填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |